## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HOME PAGE | 2023-10-01 | 2023-10-02 |  | HOÀNG
render movieList | 2023-10-02 |  | 100% | HOÀNG
Booking | 2023-10-03 | 2023-10-05 |  | HOÀNG
render chairList | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 100% | HOÀNG
chọn ghế | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 100% | HOÀNG
Đặt vé | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 100% | HOÀNG
ADMIN PAGE | 2023-10-06 | 2023-07-10 | 100% | HOÀNG
User Management | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | HOÀNG
Edit user | 2023-10-07 | 2023-10-07 |  | HOÀNG
Delete Usser | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  | HOÀNG
Add User | 2023-10-09 | 2023-10-09 |  | HOÀNG
BUILD FOLDER | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 100% | NIÊN
Header-footer | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 100% | NIÊN
HOME PAGE | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 100% | NIÊN
MovieDetail | 2023-10-04 | 2023-10-04 |  | NIÊN
Detail | 2023-10-05 | 2023-10-05 |  | NIÊN
ShowTime | 2023-10-06 | 2023-10-06 |  | NIÊN
Login | 2023-10-07 | 2023-10-07 |  | NIÊN
Register | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  | NIÊN
ADMIN PAGE | 2023-10-09 | 2023-10-14 | 100% | NIÊN
render movieList | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 100% | NIÊN
Add film | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | NIÊN
Edit film | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 100% | NIÊN
Del film | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 100% | NIÊN
Search film | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 100% | NIÊN
Deploy | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 100% | NIÊN
Youtube | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 100% | NIÊN